ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации

обучающихся МБОУ «Школа №40», освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Информационное обеспечение проведения ГИА |  |  |  |
| 1.1 | Участие в совещаниях и семинарах, проводимых министерством образования Рязанской области и управлением образования и молодежной политики города Рязани | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. |
| 1.2 | Организация и проведение совещаний и семинаров с классными руководителями и учителями-предметниками | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. |
| 1.3 | Доведение до сведения педагогов, учащихся и их родителей нормативных правовых и распорядительных документов федерального, регионального, муниципального уровней по проведению ГИА через размещение информационных писем и нормативных документов на сайте и стенде ОУ, в том числе информации: -о сроках и местах регистрации для участия в проведении итогового сочинения и итогового собеседования -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА, местах регистрации на ЕГЭ; - о сроках проведения ИС(И), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И), ГИА; | В течение учебного года Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) и собеседования Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за месяц до начала экзаменов Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  | Рахманова Л.В. Апарина В.И. Лачина Н.Н. Фролова Н.К. Комракова Н.В. . |
| 1.4 | Подготовка памяток, брошюр для участников ГИА, их родителей, общественных наблюдателей | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. |
| 1.5 | Организация работы телефона «горячей линии» | Постоянно |  | Рахманова Л.В. |
| 1.6 | Организация информационно-агитационной работы по привлечению общественных наблюдателей к общественному контролю за соблюдением порядка проведения ГИА | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. |
| 1.7 | Проведение школьных родительских собраний по вопросам ГИА | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. Апарина В.И. Лачина Н.Н. Фролова Н.К. Комракова Н.В. |
| 1.8 | Проведение консультаций с выпускниками 9, 11 (12) классов их родителями по психологической подготовке к ГИА на базе Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков | В течение учебного года |  | Вознесенская И.Н., школьный психолог |
| 2. | Организационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 2.1 | Организация сбора сведений для предоставления в региональную информационную систему: - об участниках итогового сочинения (изложения); - об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - об отнесении участников ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - о наличии допуска к прохождению ГИА; - о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. | По плану-графику РЦОИ . |  | Рахманова Л.В. Апарина В.И. Лачина Н.Н. Фролова Н.К. Комракова Н.В. |
| 2.3 | Определение списка кандидатур для предоставления в министерство образования и направления на обучение: - экспертов предметных и конфликтных подкомиссий; - членов ГЭК; | Октябрь 2024 г. – апрель 2025 г. |  | Рахманова Л.В. |
| 2.4 | Организационная работа по формированию: - пунктов проведения итогового сочинения (изложения); | Ноябрь 2024 г. |  | Рахманова Л.В. |
| 2.5 | Организация работы по привлечению общественных наблюдателей при проведении ГИА | Февраль-май, август 2025 г. |  | Рахманова Л.В. |
| 2.7 | Организация безопасной доставки выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов в ППЭ и обратно | Май – июль, сентябрь 2025 г. |  | Лагутин В.Н. |
| 2.8 | Организация информирования выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов об утвержденных результатах экзаменов | Июнь-июль, сентябрь 2025 г. |  | Рахманова Л.В. |
| 2.9 | Консультирование детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» в целях определения особых условий при проведении ГИА | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. |
| 3 | Методическое и кадровое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Семинары на базе Центра мониторинга и сопровождения образования для педагогов-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА, по повышению качества преподавания учебных предметов (с учетом анализа результатов ГИА) | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. |
| 3.2 | Участие в семинарах с руководителями ППЭ, уполномоченными членами ГЭК | Май 2025 г. |  | Рахманова Л.В. |
| 4. | Контрольно-аналитическая деятельность |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг деятельности педагогов ОУ по подготовке и организации ГИА выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов | В течение учебного года |  | Рахманова Л.В. |
| 4.2 | Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ | Март 2025 |  | Рахманова Л.В. |
| 4.3 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году | Июнь-сентябрь 2025 г. |  | Рахманова Л.В. |